## Тест-план
Тест-план по системному тестированию PhotoLife
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования утилиты по работе со списками
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация | 1 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль, работу кнопок отмены и авторизации | 1.5 |  | Протестировано, выявлены незначительные дефекты |  |  | Экгардт | Файл базы данных: https://github.com/igorshurub/PhotoLife/blob/master/photolife.db
| Окно выбора режима программы(главное меню) | 2 | Проверить работоспобобность кнопок перехода в режим просмотр/редактирования, корректность отображения фоновой картинки, корректность изображения всех подписей | 1 |  | Протестировано, выявлены незначительные дефекты |  |  | Шуруб
| Режим просмотра | 2 | Проверить корректность вывода в окне режима "Просмотр" фотографий и значений их характеристик в таблице (из базы данных) в зависимости от запроса пользователя (выбора той или иной фотографии пользователем) | 1 |  | Протестирован, есть ошибки, исправлено |  |  | Заднепрянская
| Режим редактиктирования данных | 1 | Проверить корректность вывода и ввода в окне режима "Редактирование" фотографий и значений их характеристик в таблице (из базы данных) в зависимости от запроса пользователя (выбора той или иной фотографии пользователем) | 1.5 |  | Протестировано, выявлены незначительные дефекты |  |  | Самсонов
| Режим редактиктирования фотографий | 1 | Проверить корректность изменения характеристик фотографий с помощью ползунков, расположенных под ними | 1.5 |  | Протестировано, выявлена значительный дефект |  |  | Кучер
Итого |  |  |  | 6.5

## Чек-лист + Дефекты
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  | 2021-05-27 | № | Наименование | Важность
Окно выбора режима программы(главное меню)
Стартовое окно программы->
| Кнопка перехода в режим просмотра | Кликаем на кнопку Режим "Просмотр" | Переход успешен, ошибок нет
| Кнопка перехода в режим редактирования | Кликаем на кнопку Режим "Редактирования" | Переход успешен, ошибок нет
| Корректность отображения фоновой картинки |  | 1(из системы управления дефектами) | 1 | Картинка отображается некорректо, слишком маленькая | Minor
| Корректность отображения всех подписей (названия программы, режимов) |  | Все отображается корректно
Окно режима просмотра (режим "Просмотра")
Главное меню (стартовое окно) -> Режим "Просмотр" (режим просмотра)
Возможность ввода текста (значений характеристик фотографий) в строки
В столбце "lightness (%)": нет возможности ввода значения
В столбце "saturation (%)": нет возможности ввода значения
Корректность отображения фотографий
|  | Выбор строки 2 в таблице: фотография не отображается | 2 | 2 | При выборе любой строки из таблицы со значениями характеристик фотографий ни одна фотография не отображается, вместо фотографий - надпись "TextLabel" | Critical
Авторизация
Стартовое окно программы-> Окно авторизации
Кнопка отмены
Выполнен переход в главное меню
Нет пароля
|  | Логин: user Пароль: пустая строка | 3 | 3 | Нет предупреждения о том, что пароль не введён | Minor
|  | Логин: user2 Пароль: пустая строка | 3
|  | Логин: biba Пароль: пустая строка | 3
Кнопка авторизации
Логин: user Пароль: 123
Логин: user2 Пароль: 124
Логин: biba Пароль: 123456
Главное меню (стартовое окно) -> Окно авторизации -> Режим "Редактирование" (режим редактирования)
| Главное меню (стартовое окно) -> Окно авторизации -> Режим "Редактирование" (режим редактирования) |  | Переход успешен, ошибок нет
| Корректность отображения фотографий |  | Все отображается корректно
Возможность корректировки ползунков характеристик
|  | Ползунок "Яркость": нет возможности корректировки значения яркости при перемещении ползунка | 4 | 4 | При попытке передвижения ползунка яркости не изменяется яркость фотографии | Critical
|  | Ползунок "Контрастность": нет возможности корректировки значения контрастности при перемещении ползунка | 5 | 5 | При попытке передвижения ползунка контрастности не изменяется контрастность фотографии | Critical

## Тест-кейс Шуруб
| Наименование: | Окно выбора режима программы |  |  | №: | 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки работы окна выбора режима программы(главное меню) |  |  | Статус: | проведен
[5 empty] | Дефекты №: | 1 (из системы управления дефектами)
| Тестировщик: | Шуруб |  |  | Дата: | 2021-05-27
| Начальные условия: | Пользователю необходимо запустить программу, после чего перед ним будет представлено окно выбора режима
2 | шагов | Число шагов по статусам: | 4 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение PhotoLife | Открылось окно Выбора режима | x |  |  | Открылось окно Выбора режима
|  | Фоновая картинка корректно отобразилась (она на весь экран) |  | x |  | Фоновая картинка имеет слишком маленький размер, отобразилась некорректо | 1 (из системы управления дефектами)
|  | Название приложения и режимы программы отображаются корректо, все хорошо видно, написаны без ошибок | x |  |  | Название приложения и режимы программы отображаются корректо, все хорошо видно, написаны без ошибок
2 | Нажать на кнопку Режим "Просмотр" | Произошел успешный переход между окнами, открылось окно Режима "Просмотр" | x |  |  | Произошел успешный переход между окнами, открылось окно Режима "Просмотр"

## Тест-кейс Заднепрянская
| Наименование: | Окно режима просмотра |  |  | №: | 2
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректной работы функционала режима "Просмотр" |  |  | Статус: | проведен
[5 empty] | Дефекты №: | 2
| Тестировщик: | Заднепрянская |  |  | Дата: | 2021-05-27
| Начальные условия: | Пользователю необходимо в главном меню выбрать режим просмотра, после чего он перейдет в режим "Просмотр"
4 | шагов | Число шагов по статусам: | 4 | 1 | 0 | % Complete: | 125%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение "PhotoLife" | Запустится приложение "PhotoLife" и отобразится главное меню | x |  |  | Запустилось приложение "PhotoLife" и отобразится главное меню
2 | В главном меню нажать на кнопку "Просмотр" для перехода в режим просмотра | Произойдет переход в окно режима "Просмотр" | x |  |  | Произошел переход в окно режима "Просмотр"
3 | Выбрать строку 2 для возможности просмотра фотографии в рамках функционала режима "Просмотр" | Появится фотография в зависимости от выбранной пользователем строки в таблице |  | x |  | Появилась надпись "TextLabel" вместо фотографии | 2
4 | В строке 2 столбца "lightness (%)" написать новое значение характеристики выбранной фотографии | Пользователь не сможет ввести 60 в строку 2 столбца "lightness (%)" | х |  |  | Пользователь не сможет ввести значение в строку 2 столбца "lightness (%)"
Список значений:

## Тест-кейс Экгардт
| Наименование: | Окно авторизации |  |  | №: | 3
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректной работы авторизации пользователя |  |  | Статус: | Проведён
[5 empty] | Дефекты №: | 3
| Тестировщик: | Экгардт |  |  | Дата: | 2021-03-28
| Начальные условия: | Пользователю необходимо в главном меню выбрать режим редактирования, после чего он перейдет в окно авторизации
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение "PhotoLife" | Запустится приложение "PhotoLife" | x |  |  | Запустится приложение "PhotoLife"
2 | Нажать на кнопку Режим "Редактирования" | Открылась ЭФ для ввода логина и пароля | x |  |  | Открылась ЭФ для ввода логина и пароля
3 | Ввести в поле логин значение из списка | Появление предупреждения, что пароль не введён |  | x |  | Сообщение "Ошибка в логине/пароле" | 3
| Список значений: | user
user2
biba

## Тест-кейс Самсонов
| Наименование: | Окно режима редактирования |  |  | №: | 4
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректной работы функционала режима "Редактирование" |  |  | Статус: | проведен
[5 empty] | Дефекты №: | 4
| Тестировщик: | Самсонов |  |  | Дата: | 2021-05-27
| Начальные условия: | Успешно пройдена авторизация
2 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 1 | 0 | % Complete: | 200%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Выбрать строку 7 для возможности просмотра фотографии в рамках функционала режима "Редактирование" | Появится фотография | х |  |  | Появилась фотография
2 | Попытаться изменить местоположение влево ползунка яркости | Пользователю удается изменить яркость фотографии путем перемещения ползунка яркости |  | x |  | При попытке передвижения ползунка яркости не изменяется яркость фотографии | 4

## Тест-кейс Кучер
| Наименование: | Окно режима редактирования |  |  | №: | 5
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректной работы функционала режима "Редактирование" |  |  | Статус: | проведен
[5 empty] | Дефекты №: | 5
| Тестировщик: | Кучер |  |  | Дата: | 2021-05-27
| Начальные условия: | Успешно пройдена авторизация
2 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 1 | 0 | % Complete: | 200%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Выбрать 5 строку для возможности просмотра фотографии в рамках функционала режима "Редактирование" | Появится фотография | х |  |  | Появилась фотография
2 | Попытаться изменить местоположение вправо ползунка яркости | Пользователю удастся увеличить контрастность фотографии путем перемещения ползунка контрастности вправо |  | x |  | При попытке передвижения ползунка контрастности не изменяется контрастности фотографии | 5

## Дефект Шуруб
Название | Некорректное отображение фоновой картинки программы
№ дефекта | 1 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса | 1
Проект | PhotoLife | Компонент | Окна выбора режима
Статус | Fixed | Номер версии | версия 1
Важность: | Minor | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Шуруб | Автор | Шуруб
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение PhotoLife Ожидаемый результат: Фоновая картинка корректно отобразилась (она на весь экран) Наблюдаемый результат: Фоновая картинка имеет слишком маленький размер, отобразилась некорректно
Вложения

## Дефект Заднепрянская
Название | Отсутствие появления фотографий при нажатии пользователем на любую строку таблицы в режиме "Просмотр"
№ дефекта | 2 | № тест-кейса | 2
Проект | PhotoLife | Компонент | Окно режима "Просмотр"
Статус | Fixed | Номер версии | номер 1
Важность: | Critical | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Заднепрянская | Автор | Заднепрянская
Описание | Шаги воспроизведения: 1 Запустить приложение "PhotoLife" 2 В главном меню нажать на кнопку "Просмотр" для перехода в режим просмотра 3 Выбрать любую строку для возможности просмотра фотографии в рамках функционала режима "Просмотр" Ожидаемый результат: Появится фотография в зависимости от выбранной пользователем строки в таблице Наблюдаемый результат: Появилась надпись "TextLabel" вместо фотографии
Вложения

## Дефект Экгардт
Название | Предупреждение об отсутствии пароля
№ дефекта | 3 | № тест-кейса | 3
Проект | PhotoLife | Компонент | Авторизация
Статус | Opened | Номер версии | 1 версия
Важность: | Minor | Приоритет: | Low
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Экгардт | Автор | Экгардт
Описание | Шаги воспроизведения: 1 Запустить приложение "PhotoLife" 2 Нажать на кнопку режима "Редактирования" 3 Ввести в поле логин "user" Ожидаемый результат: Появление предупреждения, что пароль не введён Наблюдаемый результат: Сообщение "Ошибка в логине/пароле"
Вложения

## Дефект Самсонов
Название | Некорректностная работа функционала режима редактирования (ползунок значения яркости)
№ дефекта | 4 | № тест-кейса | 4
Проект | PhotoLife | Компонент | Окно режима "Редактирование"
Статус | Fixed | Номер версии | номер 1
Важность: | Critical | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Самсонов | Автор | Самсонов
Описание | Шаги воспроизведения: 1 Запустить приложение "PhotoLife" 2 В главном меню выбрать режим редактирование, после чего он перейдет в окно авторизации. Если она будет успешна, то пользователь перейдет в режим "Редактирование" 3 Выбрать любую строку для возможности просмотра фотографии в рамках функционала режима "Редактирование" 4 Переместить ползунок яркости для изменения данной характеристики фотографии Ожидаемый результат: Пользователь успешно изменяет значение яркости фотографии при перемещении ползунка яркости Наблюдаемый результат: Пользователю не удалось изменить значение значение яркости фотографии при перемещении ползунка яркости
Вложения

## Дефект Кучер
Название | Некорректностная работа функционала режима редактирования (ползунок значения контрастности)
№ дефекта | 5 | № тест-кейса | 5
Проект | PhotoLife | Компонент | Окно режима "Редактирование"
Статус | Fixed | Номер версии | номер 1
Важность: | Critical | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Кучер | Автор | Кучер
Описание | Шаги воспроизведения: 1 Запустить приложение "PhotoLife" 2 В главном меню выбрать режим редактирование, после чего он перейдет в окно авторизации. Если она будет успешна, то пользователь перейдет в режим "Редактирование" 3 Выбрать любую строку для возможности просмотра фотографии в рамках функционала режима "Редактирование" 4 Переместить ползунок контрастности для изменения данной характеристики фотографии Ожидаемый результат: Пользователь успешно изменяет значение контрастности фотографии при перемещении ползунка контрастности Наблюдаемый результат: Пользователю не удалось изменить значение значение контрастности фотографии при перемещении ползунка контрастности
Вложения

## Отчёт
Отчет о системном тестировании PhotoLife
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 27.04.2021-29.05.2021
Участники процесса | Шуруб, Экгардт, Заднепрянская, Самсонов, Кучер
к-во запланированных тестов | 20
к-во выполненных тестов | 20 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 15 | 75%
к-во неуспешно выполненных тестов | 5 | 25%
к-во зарегистрированных ошибок | 5
приоритета Critical | 3
приоритета High
приоритета Medium
приоритета Minor | 2
приоритета Trivial
Заключение:
Приложение пригодно к использованию, т.к. устранены все ошибки приоритетов: Critical